## 協議内容ｼｰﾄ 例）
現場推進会議（協議内容確認ｼｰﾄ） |  | 令和〇年〇月〇日 記入
契約番号 | ▽▽▽▽▽▽▽▽▽
【工事緒元】
工事名 | 令和□年度 〇〇工事
担当課 担当者名 | 土木部 △△整備事務所 〇〇 □□ | 【工事概要】 道路維持修繕工事L=〇〇m ・PU型側溝布設替工L=○○ｍ ・重力式擁壁工L=□□m ・舗装復旧工A=△△m2
受注者名 現場代理人名 管理（主任）技術者名 | □□株式会社
契約金額 | 45,000千円
工期 | R2.6.21～R2.12.8
【協議・合意内容】
項目 | 内容（概要） | 合意や変更の理由（根拠）
工期限 | △月◇日から●月◆日に変更合意 | 発注者当初設定工期が、予算都合で年度末に設定してあったため
設計変更 | 現場打重力式擁壁工をL型擁壁工に変更合意。設計 変更対象とする。 | 当初設計は凹凸ある地形に摺り合わせる現場打ち擁壁であるが、施工性が著しく悪くなるため、二次製品に変更する
設計変更 | PU型側溝工の延長をL=35mから45m（当初施工範囲を延長）に増工に変更合意。 設計変更対象とする。 | 既設側溝までの連続を確保するため（交通影響軽減から本工事で実施）
設計変更 | 仮設道路工の幅員W＝5.5m⇒6.5mに変更合意。 施工承諾とする。 | 曲がりが多く、内輪差を確保するため
設計変更 | 大型土嚢による仮堤防工法から、河道の瀬替え（平面的なｼﾌﾄ）+河床縦断を下げる仮設とする 設計変更対象とする | 常時河川表流水ﾚﾍﾞﾙより、2m深く掘削の必要があり、砂礫層内からの浸透水処理は、ﾎﾟﾝﾌﾟで追いつかない。過去工事の実績からも、瀬替え+縦断低下が効果的
管理 出来形 | 舗装工の出来形管理は測点No△△～No■■とする。 | 測点No▲▲～は摺付けであり、摺り付け延長2m程度以内で収まるため
管理 出来形 | 歩道巻込み部の舗装出来形管理は実施しないことを合意 | 現地合わせの個所であり、監督員の目視等で出来形状況や安全確保状況が確認できるため
管理 品質 | 取合Co工の品質管理は実施しないことを合意 | 見栄えだけを目的とするため、生ｺﾝ品質は（あまり）関係ない
管理 安全 | 水洗による路面清掃は避けることを合意 | 気温低下による凍結により、通行者の転倒ﾘｽｸがあるため
施工計画 | 横断管布設は夜間施工とすることを合意。なお基礎は均しｺﾝ⇒ｺﾝｸﾘｰﾄ版とする（設計変更対象） | 夜間施工を自治会長より要請されたため。
施工計画 | 排水工の一部（起点付近）と擁壁工の一部（終点付近）を同時施工とする | 施工ﾔｰﾄﾞが互いにかつ、安全に確保できるため
施工計画 | 中電柱移設が〇月○日実施予定であるため、現場着手は△月△日とする。 | 移設日時が発注時点で確定していなかったため。
その他 | ○○宅取合いはAsは取りやめ、Coで摺り付ける | 隣接者との合意ができたため。
‥‥ | ‥‥ | ‥‥
☆現場推進会議とは、工事着工前に受発注者で協議を行い主に工期限や施工方法等の確認を行い問題点を洗い出し解決方法を見出す会議である。
Note on A23: 項目は 【設計変更】、【管理】、【工期限】、【施工計画】及び【その他】に分類する
Note on B11: 会議での合意事項等を全て記入する。行が不足する場合、適宜行を挿入（算式はｺﾋﾟｰ）
Note on B16: 管理項目の変更合意が多い場合、○○と▽▽、□□を取りやめる‥等、適宜纏めて一行に記入も可。
未同意案件記入欄
左欄
右欄

## 協議内容ｼｰﾄ様式
現場推進会議（協議内容確認ｼｰﾄ） |  | 令和 年 月 日 記入
契約番号
【工事緒元】
工事名 | 令和 年度 〇〇工事
担当課 担当者名 | 部 | 【工事概要】
受注者名 現場代理人名 管理（主任）技術者名 | 株式会社
契約金額 | 千円
工期 | R3.5.1～R4.2.28
【協議・合意内容】
項目 | 内容（概要） | 合意や変更の理由（根拠）
☆現場推進会議とは、工事着工前に受発注者で、主に工期限や施工方法等の確認協議を行い問題点を洗い出し解決方法を見出す会議である。
未同意案件記入欄
左欄
右欄