## Sheet1
令和７年度 工事完成検査一覧表（令和７年４月～令和７年６月完成工事）
合格番号 | 契約番号 | 工事名 | 業種 | 受注者名 | 着手日 | 完成工期 | 完成日 | 完成検査日 | 評定点
0271 | 2024005241 | 令和6年度交通安全施設等整備・修繕国県道単独事業(市)引佐勝負坂線道路改良工事(正楽寺交差点関連) | 土木一式 | 株式会社戸田建設 | R6.7.5 | R7.5.16 | R7.4.1 | R7.4.8 | 80
0173 | 2024010707 | 令和6年度浜松市明神池運動公園野球場内野観覧席外壁及び屋根改修工事 | 建築一式 | 赤堀産業株式会社 | R6.9.13 | R7.4.11 | R7.4.11 | R7.4.23 | 84
0261 | 2024019622 | 令和6年度県単独治山（補助）事業水窪町奥領家（長尾）地区治山工事 | 法面・落石防止 | 有限会社光建設 | R6.12.20 | R7.5.9 | R7.5.1 | R7.5.8 | 78
0301 | 2024013019 | 令和6年度道路照明灯LED化更新事業(市)浜北貴布祢東原線ほか道路照明灯更新工事 | 電気 | 松川電気株式会社 | R6.10.11 | R7.4.30 | R7.4.30 | R7.5.13 | 79
0304 | 2024012575 | 令和6年度揚排水施設・樋門維持管理事業第一導水路樋門自動落下設置工事 | 機械器具設置 | 株式会社村松商会 浜松営業所 | R6.10.4 | R7.5.30 | R7.5.1 | R7.5.13 | 75
0322 | 2024011471 | 令和6年度長寿命化推進単独事業(市)浜北内野宮口線（宮口工区）舗装修繕工事 | ほ装 | 山平建設株式会社 | R6.9.27 | R7.5.16 | R7.5.7 | R7.5.16 | 88
0341 | 2024018988 | 令和6年度長寿命化推進単独事業（市）細江中川2号線舗装修繕工事その2 | ほ装 | 有限会社古人見古橋土建 | R7.1.22 | R7.5.16 | R7.5.14 | R7.5.19 | 75
0356 | 2024018640 | 令和6年度河川改良単独事業中郡小学校校庭貯留施設設置工事 | 土木一式 | 株式会社中岡建設 | R6.12.26 | R7.5.9 | R7.5.9 | R7.5.20 | 83
0361 | 2024012715 | 令和6年度市道整備国交付金事業（道整備交）（市）細江11号線外1線案内標識設置工事 | とび・土工・コンクリート | 丸一物産株式会社 | R6.10.11 | R7.5.9 | R7.5.9 | R7.5.20 | 80
0370 | 2024011222 | 令和6年度河川改良単独事業(普)引佐町伊平13号排水路改良工事 | 土木一式 | 株式会社戸田建設 | R6.9.20 | R7.5.20 | R7.5.19 | R7.5.21 | 83
0424 | 2023025726 | 令和5年度浜松市北部水泳場起流ポンプ（A）取替工事 | 管 | 有限会社山静商会 | R6.2.2 | R7.5.12 | R7.5.12 | R7.5.23 | 77
0546 | 2024011853 | 令和6年度交通安全施設等整備・修繕国交付金事業(防災・安全交)(市)都田501号線歩道整備工事に係る浜松市立都田小学校便所新設工事 | 建築一式 | 株式会社アビリティー | R6.10.11 | R7.5.16 | R7.5.16 | R7.5.26 | 78
0419 | 2024009983 | 令和6年度道路防災単独事業（市）引佐的場四方浄線道路防災工事 | 法面・落石防止 | 株式会社マット | R6.9.13 | R7.5.23 | R7.5.20 | R7.5.26 | 84
0434 | 2024007350 | 令和6年度道路メンテナンス国庫補助事業(国)362号篠原橋1橋梁修繕・補強工事(右岸法面) | 土木一式 | 株式会社渡辺兄弟工業 | R6.8.2 | R7.5.14 | R7.5.14 | R7.5.26 | 76
0551 | 2024003908 | 令和6年度浜松市可美公園総合センター(体育館)吊り天井落下防止対策工事 | 建築一式 | 株式会社浜建 | R6.6.28 | R7.5.30 | R7.5.21 | R7.5.27 | 87
0437 | 2024013061 | 令和6年度道路メンテナンス国庫補助事業(一)水窪羽ヶ庄佐久間線河内橋3橋梁修繕工事 | 土木一式 | 有限会社荻造園工事 | R6.10.8 | R7.5.16 | R7.5.16 | R7.5.27 | 76
0440 | 2024014006 | 令和6年度河川改良単独事業(普)四大地3号排水路改良工事 | 土木一式 | 森田建設株式会社 | R6.10.18 | R7.5.30 | R7.5.20 | R7.5.27 | 79
0459 | 2024009231 | 令和6年度河川改良単独事業(準)東芳川護岸改良工事 | 土木一式 | 株式会社守屋組 | R6.8.30 | R7.5.16 | R7.5.16 | R7.5.28 | 83
0508 | 2024002965 | 令和6年度浜松市立東小学校小規模改修（屋根・外壁等）工事 | 建築一式 | 山平建設株式会社 | R6.6.14 | R7.5.16 | R7.5.16 | R7.5.29 | 86
0509 | 2024017418 | 令和6年度国県道整備単独事業(主)浜松環状線(中郡第2工区)流末排水路改良工事 | 土木一式 | 有限会社永大小楠組 | R6.12.20 | R7.5.19 | R7.5.19 | R7.5.29 | 79
0510 | 2024010034 | 令和6年度浜松市かわな野外活動センター給水設備等更新工事 | 管 | つぼい工業株式会社 | R6.9.13 | R7.5.21 | R7.5.21 | R7.5.30 | 81
0568 | 2024005937 | 令和6年度社資交（防）長城特環公共第１号 城西浄化センター水処理設備改築工事（第１工区） | 機械器具設置 | 株式会社西原環境 中部支店 | R6.7.12 | R7.5.23 | R7.5.23 | R7.6.4 | 78
0569 | 2024011045 | 令和6年度道路メンテナンス国庫補助事業(国)152号椿沢橋橋梁修繕・補強工事 | 土木一式 | 株式会社中村組 | R6.9.20 | R7.5.23 | R7.5.23 | R7.6.4 | 85
0572 | 2024016186 | 令和6年度市単独土木施設災害復旧事業（市）浜北堀谷2号線道路災害復旧工事（6月28日豪雨） | 土木一式 | 株式会社氏原組 | R6.11.1 | R7.5.26 | R7.5.26 | R7.6.4 | 79
0748 | 2024020049 | 令和6年度河川維持修繕河川・排水路維持修繕事業（準）染地川河床等掘削工事（染地台1丁目工区） | とび・土工・コンクリート | 株式会社森島建設工業 | R7.1.17 | R7.5.30 | R7.5.30 | R7.6.5 | 77
592 | 2024020402 | 令和6年度県単独治山（補助）事業 佐久間町大井（仙戸）地区治山工事 | 法面・落石防止 | 伊藤建設株式会社 | R6.12.27 | R7.5.30 | R7.5.28 | R7.6.5 | 80
0626 | 2023013594 | 令和5年度浜松市浜北文化センター大規模改修工事（舞台照明設備工事） | 電気 | 丸茂電機株式会社 名古屋営業所 | R5.12.14 | R7.5.30 | R7.5.30 | R7.6.6 | 78
0638 | 2024012739 | 令和6年度道整備推進交付金事業 林道大沢光明線開設工事 | 土木一式 | 有限会社益山 | R6.10.11 | R7.5.30 | R7.5.30 | R7.6.6 | 84
0623 | 2023027486 | 令和5年度水管耐第１２号（債務）南部第３幹線耐震化その１工事 | 土木一式 | 株式会社泉組 | R6.3.29 | R7.5.30 | R7.5.30 | R7.6.9 | 85
0642 | 2024002625 | 令和6年度浜松市東行政センター空調設備改修工事（機械設備工事） | 管 | 有限会社丸井配管工業 | R6.6.14 | R7.6.30 | R7.5.30 | R7.6.10 | 85
0640 | 2024013280 | 令和6年度道路メンテナンス国庫補助事業(国)152号河内橋1橋梁修繕・補強工事 | 土木一式 | 村松建設株式会社 | R6.10.18 | R7.5.30 | R7.5.30 | R7.6.10 | 78
0645 | 2024015708 | 令和6年度都市下水路整備単独事業(都)段子2号都市下水路補修工事 | 土木一式 | 株式会社泉組 | R6.11.29 | R7.5.30 | R7.5.30 | R7.6.10 | 86
0651 | 2024011501 | 令和6年度道路メンテナンス国庫補助事業(国)152号(萬年橋)橋梁修繕・補強工事 | 土木一式 | 山平建設株式会社 | R6.9.27 | R7.5.30 | R7.5.30 | R7.6.10 | 87
655 | 2024005645 | 令和6年度国県道整備単独事業(国)473号(川合-大井)道路改良工事(6工区) | 土木一式 | 株式会社道林建設 | R6.10.1 | R7.5.30 | R7.5.30 | R7.6.10 | 80
0665 | 2024011907 | 令和6年度交通安全施設等整備・修繕国県道単独事業(一)宇布見浜松線地盤改良工事 | 土木一式 | 天龍造園建設株式会社 | R6.10.11 | R7.5.30 | R7.5.30 | R7.6.11 | 83
0666 | 2024009787 | 令和6年度道路メンテナンス国庫補助事業(国)152号大輪橋橋梁修繕・補強工事(仮受ブラケット等設置) | 土木一式 | 株式会社中村組 | R6.8.30 | R7.5.30 | R7.5.30 | R7.6.11 | 84
0672 | 2024012364 | 令和6年度道路メンテナンス国庫補助事業（市）佐久間小田敷6号線小田敷橋橋梁修繕工事 | 土木一式 | 須山建設株式会社 | R6.10.4 | R7.5.30 | R7.5.30 | R7.6.11 | 84
0687 | 2024008886 | 令和6年度交通安全施設等整備・修繕国交付金事業（防災・安全交）（市）曳馬中田島線自転車通行空間整備工事 | 塗装 | 日邦ライン株式会社 | R6.8.23 | R7.5.30 | R7.5.30 | R7.6.11 | 81
0689 | 2024012995 | 令和6年度河川改良単独事業(普)飯田24号排水路改良工事 | 土木一式 | 株式会社守屋組 | R6.10.11 | R7.5.30 | R7.5.30 | R7.6.11 | 83
0691 | 2023021642 | 令和5年度浜松市浜北文化センター大規模改修工事（舞台機構設備工事） | 機械器具設置 | 森平舞台機構株式会社 | R5.12.22 | R7.5.30 | R7.5.30 | R7.6.12 | 79
0697 | 2023030087 | 令和5年度浜松市浜北文化センター大規模改修工事（舞台幕等工事） | 機械器具設置 | 株式会社大塚 | R6.3.8 | R7.5.30 | R7.5.30 | R7.6.12 | 74
0789 | 2023031027 | 令和5年度浜松市浜北文化センター大規模改修工事（舞台音響・映像設備工事） | 電気通信 | ネットワーク株式会社 | R6.3.22 | R7.5.30 | R7.5.30 | R7.6.12 | 76
0686 | 2024011479 | 令和6年度河川改良単独事業(普)西伝寺1号排水路改良工事 | 土木一式 | 有限会社荻造園工事 | R6.10.4 | R7.5.30 | R7.5.30 | R7.6.12 | 76
0693 | 2023019821 | 令和5年度（債務）道路メンテナンス国庫補助事業（国）１５２号大輪橋橋梁修繕・補強工事 | 土木一式 | 株式会社中村組 | R6.1.19 | R7.5.30 | R7.5.30 | R7.6.12 | 91
0710 | 2024012231 | 令和6年度道路メンテナンス国庫補助事業（国）152号橋梁修繕・補強工事（新原大橋） | 土木一式 | 株式会社天竜組 | R6.10.4 | R7.5.30 | R7.5.30 | R7.6.12 | 84
0778 | 2024028303 | 令和6年度道路防災単独事業（一）鮎釣東雲名春野線道路防災工事（天春橋北・その２） | 法面・落石防止 | 株式会社西村組 | R6.10.10 | R7.6.10 | R7.6.10 | R7.6.18 | 77
0783 | 2024001946 | 令和6年度浜松市フルーツパーク管理事務所棟他空調設備改修工事（機械設備工事） | 管 | つぼい工業株式会社 | R6.6.7 | R7.6.13 | R7.6.13 | R7.6.19 | 82
0900 | 2024013024 | 令和6年度道路照明灯LED更新化事業（市）遠州浜1号線外20線道路照明灯更新工事 | 電気 | 池戸電気株式会社 | R6.10.18 | R7.6.30 | R7.6.6 | R7.6.19 | 78
0791 | 2024018188 | 令和6年度国県道整備単独事業（一）宇布見浜松線側溝改良工事 | 土木一式 | 株式会社起多組 | R6.11.29 | R7.6.10 | R7.6.10 | R7.6.19 | 77
0793 | 2024023984 | 令和6年度(債務)長寿命化推進単独事業(市)入野高塚2号線舗装修繕工事 | ほ装 | 文丘建設株式会社 | R7.3.5 | R7.6.10 | R7.6.10 | R7.6.19 | 80
0908 | 2024012133 | 令和6年度長寿命化推進単独事業(一)舞阪竜洋線舗装修繕工事(白羽工区)(寺脇工区) | ほ装 | 藤野建設株式会社 | R6.10.11 | R7.6.25 | R7.6.12 | R7.6.19 | 83
0860 | 2024022072 | 令和6年度地震対策消防水利整備事業 耐震性貯水槽設置工事（浜松市立高台幼稚園） | 土木一式 | ライト技建株式会社 | R7.1.24 | R7.6.18 | R7.6.18 | R7.6.24 | 77
0881 | 2024013163 | 令和6年度水管耐第７号 （債務）南部第３幹線耐震化その１工事 | 水道管 | トキワ道路株式会社 | R6.10.18 | R7.6.13 | R7.6.13 | R7.6.25 | 84
0904 | 2024004612 | 令和6年度浜松市立湖東中学校小規模改修（屋根・外壁等）及びバリアフリー化工事 | 建築一式 | 赤堀産業株式会社 | R6.7.5 | R7.6.13 | R7.6.13 | R7.6.26 | 81
0946 | 2024014541 | 令和6年度市単独事業 御馬ヶ池公用地整備工事 | 造園 | 天龍造園建設株式会社 | R6.11.1 | R7.6.16 | R7.6.16 | R7.6.26 | 84
0997 | 2024025429 | 令和6年度浜松市 ふれあい交流センター浜北 ＬＥＤ照明器具等導入工事 | 電気 | 有限会社南国電気通信設備 | R7.2.14 | R7.8.22 | R7.6.17 | R7.6.30 | 73
0952 | 2023028401 | 令和5年度(債務)道路メンテナンス国庫補助事業(市)東若林高塚1号線(若林跨線橋)橋梁修繕工事 | 土木一式 | 名工建設株式会社 静岡支店 | R6.5.13 | R7.7.31 | R7.6.24 | R7.6.30 | 88
0963 | 2024020209 | 令和6年度土木施設災害復旧事業（市）細江１４号線道路災害復旧工事（６災第５号） | 法面・落石防止 | 小林建設株式会社 | R7.1.17 | R7.6.18 | R7.6.18 | R7.6.30 | 82
0966 | 2024022189 | 令和6年度道路メンテナンス国庫補助事業(国)257号橋梁修繕・補強工事(焼石橋) | 土木一式 | 朝日グリーン土木株式会社 | R7.2.11 | R7.6.20 | R7.6.20 | R7.6.30 | 78